## 시트1
CHANNEL_KGV(역삼점)
[6 empty] | 공통항목 |  |  |  |  | 권지훈 |  |  |  |  | 김민수 |  |  |  |  | 김윤석 |  |  |  |  | 이도근 |  |  |  |  | 정지민 |  |  |  |  | 최영탁 |  |  |  | 오늘 |  | 2023-06-02 |  |  | 종료일 |  | 2023-07-02 |  |  | 남은 기간 |  |  |  | 30 |  | 일 남음
분류 | 사용자 / 관리자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 내 부 순 번 | 5월 | [16 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
CHANNEL_KGV(역삼점) |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 및 개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | 1 | bar: WEEK 1 15 월 to WEEK 1 16 화
|  |  | 자료조사, 요구사항 정의서 | 2 | bar: WEEK 1 17 수 to WEEK 1 19 금
|  |  | 테이블 모델링 | 3 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 23 화
|  |  | 테이블 명세서 | 4 | bar: WEEK 2 23 화
|  |  | USECASE DIAGRAM | 5 | bar: WEEK 2 22 월; WEEK 2 24 수
|  |  | WIREFRAME | 6
|  |  | 구조명세서 | 7
|  |  | 개발 환경 구축 | 8 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 23 화; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 01 목
|  |  | 형상 관리 환경 구축 | 9 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 23 화
구현 | 사용자 | 레이아웃 | 레이아웃 및 기초작업 | 1 | bar: WEEK 1 15 월 to WEEK 1 20 토
|  | 메인페이지 | 메인 페이지 | 2 | bar: WEEK 1 17 수 to WEEK 1 19 금; WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수; WEEK 3 30 화 to WEEK 3 01 목
|  |  | 영화 소개 페이지 | 3 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수
|  |  | Header | 4 | bar: WEEK 1 18 목 to WEEK 1 19 금; WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 31 수
|  |  | Footer | 5 | bar: WEEK 1 19 금; WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수
|  |  | 상영관 소개 페이지 | 6 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 2 26 금; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 30 화
|  | 회원가입 | 회원가입 페이지 | 7 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수; WEEK 3 30 화 to WEEK 3 02 금
|  |  | SNS 회원 가입 페이지 | 8 | bar: WEEK 2 25 목
|  |  | 회원가입 성공 페이지 | 9 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 24 수; WEEK 3 30 화 to WEEK 3 02 금
|  | 사용자 로그인 (페이지전환) | 로그인 페이지 | 10 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 23 화; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 02 금
로그인 헤더 | bar: WEEK 3 30 화 to WEEK 3 02 금
|  |  | ID 찾기 페이지 | 11 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | ID 찾기 결과 페이지 | 12
|  |  | PW 찾기 페이지 | 13 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 02 금
|  |  | PW 찾기 결과 페이지 | 14 | bar: WEEK 2 25 목; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | SNS 회원 로그인 | 15
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지 | 16 | bar: WEEK 2 22 월; WEEK 2 24 수 to WEEK 2 25 목; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 29 월
|  |  | 내 정보 수정 페이지 | 17 | bar: WEEK 2 22 월; WEEK 2 24 수 to WEEK 2 26 금; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | 예약 정보 페이지 | 18 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | 다가오는 예약 섹션 | 19 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 26 금; WEEK 3 29 월
|  |  | 내글 확인(후기 리스트) 페이지 | 20 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | 비밀번호 변경 페이지 | 21 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 3 29 월
|  |  | 회원 탈퇴 페이지 | 22 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 3 29 월
|  | 예약 페이지 | 영화 선택 페이지 | 23 | bar: WEEK 2 22 월; WEEK 2 24 수 to WEEK 2 28 일
|  |  | 극장 선택 페이지 | 24 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 3 29 월
|  |  | 상영 선택 페이지 | 25 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 28 일
|  |  | 회원/비회원 결과 팝업창 | 26
|  |  | 좌석 선택 페이지 | 27 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 02 금
|  | 결제 페이지 | 결제 페이지 | 28
|  |  | 결제완료 페이지 | 29
|  | 고객센터 | 공지사항 페이지 | 30 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 29 월; WEEK 3 01 목 to WEEK 3 02 금
|  |  | 공지사항 상세 페이지 | 31 | bar: WEEK 3 29 월; WEEK 3 02 금
|  |  | 문의 페이지 | 32 | bar: WEEK 3 29 월
|  |  | 문의 작성 페이지 | 33
|  |  | 문의 작성 상세 페이지 | 34
|  |  | 자주하는 질문 페이지 | 35
|  |  | 자주하는 질문 상세 페이지 | 36
|  | 예외 페이지 | 에러 발생 시 페이지 | 37
| 관리자 | 레이아웃 | 레이아웃 및 기초작업 | 1 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 2 28 일; WEEK 3 01 목
|  | 로그인 | 관리자 로그인 | 2
|  | 영화 관리 | 영화 리스트 조회 | 3 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토
|  |  | 영화 등록 | 4 | bar: WEEK 2 26 금; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 31 수
|  |  | 등록된 영화 수정 페이지 | 5 | bar: WEEK 2 26 금; WEEK 3 30 화 to WEEK 3 01 목
|  |  | 영화 상세 정보 조회 | 6 | bar: WEEK 2 26 금
|  |  | 영화 상영시간 등록 | 7 | bar: WEEK 2 26 금; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 29 월; WEEK 3 01 목
|  |  | 상영시간 리스트 | 8 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 31 수
|  | 회원 관리 | 회원 목록 리스트 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 31 수; WEEK 3 02 금
|  | 예약 관리 | 회원 예약 내역 리스트 | 9
|  |  | 회원 상세 예약 리스트 | 10
|  | 환불 관리 | 환불 관리 리스트 | 11
|  |  | 환불 상세 조회 | 12
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 | 13 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 30 화
|  |  | 공지사항 등록 | 14 | bar: WEEK 2 26 금; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화
|  |  | 등록된 공지사항 수정 페이지 | 15 | bar: WEEK 3 30 화
|  |  | 공지사항 상세 조회 | 16
|  |  | 문의사항 리스트 | 17 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 29 월
|  |  | 문의사항 상세 조회 | 18
|  |  | 문의사항 답변 | 19 | bar: WEEK 3 31 수 to WEEK 3 01 목
|  |  | 후기 리스트 | 20
|  |  | 후기 상세 조회 | 21
|  |  | 관리자 메모 | 22 | bar: WEEK 3 30 화 to WEEK 3 01 목
|  | 이벤트 관리 | 이벤트 리스트 | 23 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 3 29 월
|  |  | 이벤트 등록 | 24 | bar: WEEK 3 31 수
|  | 통계 | 예매 통계 | 25
|  |  | 매출 통계 | 26
마무리 작업 | 전체 | 디버깅 | 다
했
자ㅣ
앙!!